## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | 60 | 15 | 45 | 25%
Gestion vol | Liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Liste | Metier | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion vol | Liste | Integration | 15 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Ajout | Conception | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Suppression | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Modification | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Recherche multicritère | Integration | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion vol | Tri colonne | Conception | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Pagination | Affichage | 60 | 45 | 45 | 50%
Gestion vol | Ajout avion | Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion avion | Liste | Integration | 20 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion avion | Ajout avec upload image | Conception | 45 | 40 | 0 | 100%
Gestion avion | Suppression | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion avion | Modification | Metier | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion avion | Recherche multicritère | Integration | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Webservice | Conception | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Liste | Affichage | 20 | 5 | 15 | 25%
Proposition Piste | Export Excel | Metier | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Export PDF | Integration | 45 | 30 | 15 | 66.67%
Gestion client | Gestion client | Gestion client | Gestion client | Gestion client | Gestion client | Gestion client
|  |  | 585 | 360 | 280 | 56.25%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé